## Hướng dẫn làm project
HƯỚNG DẪN LÀM PROJECT
Bước | Nội dung | Nhiệm vụ | Công việc chi tiết | Kết quả đầu ra | Mẫu (tham khảo, nếu không có phải tự tìm) | Quy định
Buổi 1 | Kick-off dự án | 1. Họp nhóm dự án, thống nhất, phân công nhiệm vụ 2. Phân tích đầu bài, lên danh sách sơ bộ các công việc cần chuẩn bị 3. Tạo dự án trên công cụ quản lý dự án (Trello, Jira, Project,…) | - Thành lập teams - Trao đổi, xác định mục tiêu và phạm vi dự án - Dự kiến sơ bộ đầu mục công việc cần làm (gạch đầu dòng) - Thống nhất mô hình, công nghệ và môi trường làm việc - Phân công nhiệm vụ các thành viên (theo các gạch đầu dòng trên) - Chuẩn bị môi trường phát triển (quản lý dự án, task, log work, issues, môi trường dev/test, communicate,... | 1. Biên bản họp nhóm chuẩn bị Kick-off dự án (Meeting Minutes tham khảo mẫu 1 hoặc 2 hoặc tùy ý) 2. Slide Kick-off (Tham khảo Slide hoặc tùy ý) 3. Thông tin và chứng minh kết quả của mục 3 |  | - Nhóm nào hoàn thành nhiệm vụ và đăng ký trình bày trước thì Trưởng nhóm được +1, thành viên +0.5 - Nhóm nào không có ai đăng ký thì sẽ bị gọi ngẫu nhiên - Nhóm nào không có gì để trình bày thì toàn bộ thành viên -1 điểm
Buổi 2 | Thực hành SPRINT 0 | 1. Các nhóm trình bày về Kết quả Sprint 0, kế hoạch Sprint 1 (15p) 2. Trao đổi, thảo luận, góp ý, meeting minutes (5p) 3. Môi trường phát triển (quản lý dự án, task, log work, issues, môi trường dev/test, communicate,... | - Xác định mục tiêu và các tính năng cốt lõi của sản phẩm - Xây dựng nhóm và quy trình làm việc - Phân tích thiết kế, ra được ProductLog - Xây dựng Sprint Log/Master Plan - Lập kế hoạch cho Sprint 1 - Chuẩn bị môi trường phát triển (quản lý dự án, task, log work, issues, môi trường dev/test, communicate,... | 1. Biên bản họp Kick-off dự án (Meeting Minutes giống bước trên) 2. Product BackLog 3. Sprint BackLog (tự tìm mẫu) 3. Thông tin và chứng minh kết quả của mục 3 |  | - Nhóm nào không có gì để trình bày thì toàn bộ thành viên -1 điểm
Buổi 3 | Thực hành Sprint 1 | 1. Các nhóm trình bày về Kết quả Sprint 0, kế hoạch Sprint 1 (15p) 2. Trao đổi, thảo luận, góp ý, meeting minutes (5p) 3. Môi trường phát triển (quản lý dự án, task, log work, issues, môi trường dev/test, communicate,... | - Báo cáo kết quả Sprint 1 - Kế hoạch Sprint 2 - Trao đổi, thảo luận | 1. Biên bản họp Kick-off dự án (Meeting Minutes giống bước trên) 2. Product BackLog 3. Sprint BackLog 3. Thông tin và chứng minh kết quả của mục 3 |  | - Nhóm nào không có gì để trình bày thì toàn bộ thành viên -1 điểm
Buổi 4 | Thực hành Sprint 2 | 1. Các nhóm trình bày về Kết quả Sprint 2, kế hoạch Sprint 3 (15p) 2. Trao đổi, thảo luận, góp ý, meeting minutes (5p) 3. Môi trường phát triển (quản lý dự án, task, log work, issues, môi trường dev/test, communicate,… | - Báo cáo kết quả Sprint 2 - Kế hoạch Sprint 3 - Trao đổi, thảo luận | 1. Biên bản họp Kick-off dự án (Meeting Minutes giống bước trên) 2. Product BackLog 3. Sprint BackLog 3. Thông tin và chứng minh kết quả của mục 3 |  | - Nhóm nào không có gì để trình bày thì toàn bộ thành viên -1 điểm
Buổi 5 | Thực hành Sprint Review | 1. Các nhóm trình bày về Kết quả Sprint (15p) 2. Nhận xét, đánh giá, trao đổi, meeting minutes (5p) 3. Môi trường phát triển (quản lý dự án, task, log work, issues, môi trường dev/test, communicate,… | - Báo cáo Tổng kết kết quả Sprint (Sprint Review) - Sprint Retrospective | 1. Biên bản họp Kick-off dự án (Meeting Minutes giống bước trên) 2. Product BackLog 3. Sprint BackLog 3. Thông tin và chứng minh kết quả của mục 3 |  | - Nhóm nào không có gì để trình bày thì toàn bộ thành viên 0 điểm

## Lịch1 (hidden)
Ngày |  | Tiết | Phân nhóm (Trường hợp không có nhóm nào đăng ký trước) | Ghi chú
Tuần 3 | 2 | Tiết 11 | Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3
2025-03-02 | 3 | Tiết 12 | Nhóm 4, Nhóm 5, Nhóm 6
| 4 | Tiết 13 | Nhóm 7, Nhóm 8, Nhóm 9
| 5 | Tiết 14 | Nhóm 10, Nhóm 11, Nhóm 12
| 6 | Tiết 15
03/03-08/03 |  | Tự học
Tuần 4 | 7 | Tiết 16 | Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3
2025-03-09 | 8 | Tiết 17 | Nhóm 4, Nhóm 5, Nhóm 6
| 9 | Tiết 18 | Nhóm 7, Nhóm 8, Nhóm 9
| 10 | Tiết 19 | Nhóm 10, Nhóm 11, Nhóm 12
| 11 | Tiết 20
10/03-15/03 |  | Tự học
Tuần 5 | 12 | Tiết 21 | Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3
2025-03-16 | 13 | Tiết 22 | Nhóm 4, Nhóm 5, Nhóm 6
| 14 | Tiết 23 | Nhóm 7, Nhóm 8, Nhóm 9
| 15 | Tiết 24 | Nhóm 10, Nhóm 11, Nhóm 12
| 16 | Tiết 25
17/03-22/03 |  | Tự học
Tuần 6 | 17 | Tiết 26 | Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3
2025-03-23 | 18 | Tiết 27 | Nhóm 4, Nhóm 5, Nhóm 6
| 19 | Tiết 28 | Nhóm 7, Nhóm 8, Nhóm 9
| 19 | Tiết 29 | Nhóm 10, Nhóm 11, Nhóm 12
| 20 | Tiết 30

## Lịch2
Ngày |  | Tiết | Phân nhóm (Trường hợp không có nhóm nào đăng ký trước) | Ghi chú
Tuần 5 09/03/2025 | 2 | Tiết 11 | Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4
| 3 | Tiết 12 | Nhóm 5, Nhóm 6, Nhóm 7, Nhóm 8
| 4 | Tiết 13 | Nhóm 9, Nhóm 10, Nhóm 11, Nhóm 12
| 5 | Tiết 14 | Nhóm 13, Nhóm 14, Nhóm 15, Nhóm 16
| 6 | Tiết 15 | Nhóm 17, Nhóm 18, Nhóm 19, Nhóm 20
10/03-15/03 |  | Tự học
Tuần 6 16/03/2025 | 7 | Tiết 16 | Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4
| 8 | Tiết 17 | Nhóm 5, Nhóm 6, Nhóm 7, Nhóm 8
| 9 | Tiết 18 | Nhóm 9, Nhóm 10, Nhóm 11, Nhóm 12
| 10 | Tiết 19 | Nhóm 13, Nhóm 14, Nhóm 15, Nhóm 16
| 11 | Tiết 20 | Nhóm 17, Nhóm 18, Nhóm 19, Nhóm 20
17/03-22/03 |  | Tự học
Tuần 7 23/03/2025 | 12 | Tiết 21 | Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4
| 13 | Tiết 22 | Nhóm 5, Nhóm 6, Nhóm 7, Nhóm 8
| 14 | Tiết 23 | Nhóm 9, Nhóm 10, Nhóm 11, Nhóm 12
| 15 | Tiết 24 | Nhóm 13, Nhóm 14, Nhóm 15, Nhóm 16
| 16 | Tiết 25 | Nhóm 17, Nhóm 18, Nhóm 19, Nhóm 20
17/03-22/03 |  | Tự học
Tuần 8 30/03/2025 | 17 | Tiết 26 | Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4
| 18 | Tiết 27 | Nhóm 5, Nhóm 6, Nhóm 7, Nhóm 8
| 19 | Tiết 28 | Nhóm 9, Nhóm 10, Nhóm 11, Nhóm 12
| 19 | Tiết 29 | Nhóm 13, Nhóm 14, Nhóm 15, Nhóm 16
| 20 | Tiết 30 | Nhóm 17, Nhóm 18, Nhóm 19, Nhóm 20