## Product Backlog
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
STT | Code | Epic | User Story Title | Story | Acceptance Criteria | Estimate | Priortity
1 | DDT_01 | Quản lý người dùng & Phân quyền
|  |  | Đăng nhập | Với vai trò là một nhân viên tôi muốn có thể đăng nhập vào hệ thống để có thể quản lý sản phẩm, đơn hàng | Nhân viên nhập tài khoản & mật khẩu để đăng nhập. Nếu thông tin đúng, hệ thống cấp quyền truy cập. Nếu sai thông báo lỗi. | 2 | 1
|  |  | Đăng xuất | Với vai trò là một nhân viên cửa hàng , tôi muốn đăng xuất hệ thống, để đảm bảo tài khoản của tôi được bảo mật. | Nhân viên nhấn Đăng Xuất -> Hệ thống xóa phiên đăng nhập. Chuyển hướng về trang đăng nhập sau khi đăng xuất. | 1 | 1
|  |  | Phân quyền người dùng | Với vai trò là một quản lý cửa hàng, tôi muốn phân quyền cho nhân viên bán hàng , để đảm bảo họ chỉ có quyền truy cập phù hợp | Admin có thể xem và chỉnh sửa toàn bộ dữ liệu. Nhân viên chỉ có thể thao tác với đơn hàng và sản phẩm. | 1 | 1
2 | DDT_02 | Quản lý sản phẩm
|  |  | Hiển thị thông tin tất cả sản phẩm | Là một nhân viên tôi muốn giao diện có thể hiển thị toàn bộ thông tin về sản phẩm | Nhân viên chọn vào mục Sản phẩm. Màn hình hiển thị chi tiết sản phẩm. | 3 | 2
|  |  | Tìm kiếm & lọc sản phẩm | Là một nhân viên tôi muốn tìm kiếm các sản phẩm theo mã , tên sản phẩm để tôi dễ dàng lựa chọn sản phẩm mong muốn | Nhân viên chọn tìm kiếm theo mã hoặc theo tên sản phẩm. Hệ thống tìm kiếm tên hoặc mã sản phẩm trùng khớp để hiển thị. | 2 | 2
|  |  | Thêm , sửa , xóa sản phẩm | Là một nhân viên tôi muốn thêm , sửa , xóa sản phẩm để đảm bảo số lượng còn hay đã hết ở trong kho | Nhân viên chọn một trong các chức năng thêm, sửa hoặc xóa. Hệ thống thực hiện chức năng theo yêu cầu và lưu vào cơ sở dữ liệu. | 4 | 2
3 | DDT_03 | Quản lý nhân viên
|  |  | Hiển thị thông tin nhân viên | Với vai trò là Admin tôi muốn giao diện hiển thị danh sách nhân viên với các thông tin: tên, địa chỉ..... | Admin chọn vào mục Nhân Viên trên giao diện để hiển thị danh sách nhân viên | 3 | 2
|  |  | Thêm , sửa , xóa nhân viên | Với vai trò là Admin tôi muốn có thể thêm ,sửa, xóa thông tin của nhân viên | Admin nhập thông tin hoặc chọn nhân viên đã có trong danh sách để thực hiện thêm, sửa hoặc xóa | 2 | 2
4 | DDT_04 | Quản lý đơn hàng
|  |  | Hiển thị danh sách đơn hàng, chi tiết đơn hàng | Với vai trò là Admin tôi muốn giao diện hiển thị danh sách đơn hàng với các thông tin: mã đơn hàng, ngày đặt hàng..... | Admin chọn vào mục Trạng thái đơn trên giao diện để hiển thị danh sách đơn hàng, chọn vào đơn hàng để hiển thị danh sách sản phẩm đã mua | 3 | 2
|  |  | Tạo đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng, xoá đơn hàng | Với vai trò là Admin tôi muốn có thể tạo đơn hàng mới,cập nhật trạng thái đơn và xóa đơn hàng | Admin chọn vào mục Đơn hàng trên giao diện để hiển thị trang Quản lí đơn hàng, tại đây Admin có thể tạo những đơn hàng mới. Admin chọn vào mục Trạng thái đơn trên giao diện để hiển thị trang Quản lí tình trạng đơn, tại đây Admin có thể cập nhật trạng thái đơn hàng hoặc xoá đơn hàng | 4 | 2
5 | DDT_05 | Thống kê doanh thu
|  |  | Hiển thị doanh thu của cửa hàng theo ngày, theo tháng, theo năm, theo ngày - ngày | Với vai trò là Admin tôi muốn trên giao diện hiển thị doanh thu của cửa hàng theo ngày, tháng, năm và theo ngày - ngày | Admin chọn vào mục Thống kê trên giao diện để hiển thị trang Thống kê doanh thu, Admin chọn các tuỳ chọn để xem doanh thu cần xem | 4 | 2
|  |  | Lọc sản phẩm theo số lượng bán nhiều nhất, theo sản phẩm tồn kho nhiều nhất và theo sản phẩm còn ít nhất trong kho | Với vai trò là Admin tôi muốn trên giao diện hiển thị những sản phẩm đã bán nhiều nhất, những sản tồn nhiều nhất hoặc những sản phẩm còn ít nhất trong kho | Admin chọn vào mục Thống kê trên giao diện để hiển thị trang Thống kê doanh thu, Admin chọn các tuỳ chọn để xem những sản phẩm cần xem | 2 | 2

## Sprint Backlog
ID | User Story | Tasks | Owner | Status
DDT_01 | Là 1 admin, tôi cần đăng nhập vào phần mềm để phân quyền cho nhân viên, quản lý và chỉnh sửa thông tin chi tiết sản phẩm. | Đăng nhập |  | DONE
|  | Đăng xuất |  | DONE
|  | Phân quyền người dùng |  | DONE
DDT_02 | Là một nhân viên tôi muốn xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và thêm, sửa, xóa sản phẩm | Hiển thị thông tin tất cả sản phẩm |  | DONE
|  | Tìm kiếm & lọc sản phẩm |  | DONE
|  | Thêm , sửa , xóa sản phẩm |  | DONE
DDT_03 | Là Admin tôi quản lý thông tin của nhân viên | Hiển thị thông tin nhân viên |  | DONE
|  | Thêm , sửa , xóa nhân viên |  | DONE
DDT_04 | Với vai trò là một nhân viên tôi muốn xem danh sách và quản lý đơn hàng | Hiển thị danh sách đơn hàng, chi tiết đơn hàng |  | IN PROGRESS
|  | Tạo đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng, xoá đơn hàng |  | IN PROGRESS
DDT_05 | Với vai trò là Admin tôi muốn xem doanh thu của cửa hàng và xem số lượng sản phẩm bán nhiều nhất hoặc tồn kho | Hiển thị doanh thu của cửa hàng theo ngày, theo tháng, theo năm, theo nhiều ngày. |  | TO DO
|  | Lọc sản phẩm theo số lượng bán nhiều nhất, theo sản phẩm tồn kho nhiều nhất và theo sản phẩm còn ít nhất trong kho |  | TO DO

## Status
Status Sprint Backlog
TO DO
IN PROGRESS
DONE