## Báo Cáo Tuần 2(Sprint 0)
BÁO CÁO TUẦN
Tên dự án | NHOM11/XD&PTPM
Ngày bắt đầu | 2025-03-09 | Ngày kết thúc | 2025-03-17
Giai đoạn |  | Tuần 2
Những việc chính đã làm trong tuần |  | 1. Xây dựng CSDL(diagram, bảng dữ liệu )
2. Thiết lập môi trường phát triển
3. Thiết kế giao diện trên Winform
4. Phân tích yêu cầu và thiết kế chức năng đăng nhập
5. Xây dựng giao diện đăng nhập , đăng xuất
6. Xử lý code đăng nhập, đăng xuất
7. Test và báo cáo chức năng đăng nhập
8. Đưa code lên github
Vấn đề |  | BA làm không kịp tiến độ |  | Hướng giải quyết | Tester hỗ trợ
|  | Database bị lỗi dữ liệu |  |  | Tìm tài liệu liên quan để khắc phục
|  | Dev tải code lên github bị lỗi |  |  | PM hỗ trợ tải lên
Nhiệm vụ của tuần tới là chức năng quản lý sản phẩm
Kế hoạch tuần tới |  | 1. Hoàn thiện phần còn thiếu của tuần trước( Tuần 2) - Thêm các thông báo phần đăng xuất - Khắc phục lỗi database
2. Xây dựng trang quản trị
3. Phân tích yêu cầu và thiết kế chức năng quản lý sản phẩm
4. Xây dựng giao diện trang quản lý sản phẩm
5. Xử lý code chức năng: Thêm , sửa , xóa sản phẩm
6. Test và báo cáo chức năng quản lý sản phẩm
7. Đưa code lên github
Ghi chú

## Báo Cáo Tuần 3(Sprint 0)
BÁO CÁO TUẦN
Tên dự án | NHOM11/XD&PTPM
Ngày bắt đầu | 2025-03-17 | Ngày kết thúc | 2025-03-22
Giai đoạn |  | Tuần 3
Những việc chính đã làm trong tuần |  | 1. Hoàn thiện phần còn thiếu của tuần trước( Tuần 2) - Thêm các thông báo phần đăng xuất - Khắc phục lỗi database
2. Xây dựng trang quản trị
3. Phân tích yêu cầu và thiết kế chức năng quản lý sản phẩm
4. Xây dựng giao diện trang quản lý sản phẩm
5. Xử lý code chức năng: Thêm , sửa , xóa sản phẩm
6. Test và báo cáo chức năng quản lý sản phẩm
7.Đưa code lên github
Vấn đề |  |  |  | Hướng giải quyết
Kế hoạch tuần tới |  | Nhiệm vụ tuần tới chức năng quản lý nhân viên
1. Viết mô tả, vẽ biểu đồ UC chức năng quản lý nhân viên
2. Vẽ biểu đồ Class chức năng quản lý nhân viên
3. Vẽ biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên
4. Xây dựng giao diện chức năng quản lý nhân viên
5. Xử lý code chức năng quản lý nhân viên
6. Test và báo cáo chức năng quản lý nhân viên
7. Đưa code lên github
Ghi chú

## Báo Cáo Tuần 4(Sprint 1)
BÁO CÁO TUẦN
Tên dự án | NHOM11/XD&PTPM
Ngày bắt đầu | 2025-03-22 | Ngày kết thúc | 2025-03-29
Giai đoạn |  | Tuần 4
Những việc chính đã làm trong tuần |  | Nhiệm vụ của tuần này
1. Viết mô tả, vẽ biểu đồ UC chức năng quản lý nhân viên
2. Vẽ biểu đồ Class chức năng quản lý nhân viên
3. Vẽ biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên
4. Xây dựng giao diện chức năng quản lý nhân viên
5. Xử lý code chức năng quản lý nhân viên
6. Test và báo cáo chức năng quản lý nhân viên
7. Đưa code lên github
Vấn đề |  |  |  | Hướng giải quyết
Kế hoạch tuần tới |  | Nhiệm vụ tuần tới chức năng quản lý đơn hàng
1. Viết mô tả, vẽ biểu đồ UC chức năng quản lý đơn hàng
2. Vẽ biểu đồ Class chức năng quản lý đơn hàng
3. Vẽ biểu đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng
4. Xây dựng giao diện chức năng quản lý đơn hàng
5. Xử lý code chức năng quản lý đơn hàng
6. Test và báo cáo chức năng quản lý đơn hàng
7. Đưa code lên github
Ghi chú

## Báo Cáo Tuần 5(Sprint 1)
BÁO CÁO TUẦN
Tên dự án | NHOM11/XD&PTPM
Ngày bắt đầu | 2025-03-29 | Ngày kết thúc | 2025-04-05
Giai đoạn |  | Tuần 5
Những việc chính đã làm trong tuần |  | Nhiệm vụ của tuần này
1. Viết mô tả, vẽ biểu đồ UC chức năng quản lý đơn hàng
2. Vẽ biểu đồ Class chức năng quản lý đơn hàng
3. Vẽ biểu đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng
4. Xây dựng giao diện chức năng quản lý đơn hàng
5. Xử lý code chức năng quản lý đơn hàng
6. Test và báo cáo chức năng quản lý đơn hàng
7. Đưa code lên github
Vấn đề |  |  |  | Hướng giải quyết
Kế hoạch tuần tới |  | Nhiệm vụ tuần tới chức năng quản lý doanh thu
1. Viết mô tả, vẽ biểu đồ UC chức năng quản lý doanh thu
2. Vẽ biểu đồ Class chức năng quản lý doanh thu
3. Vẽ biểu đồ tuần tự chức năng quản lý doanh thu
4. Xây dựng giao diện chức năng quản lý doanh thu
5. Xử lý code chức năng quản lý doanh thu
6. Test và báo cáo chức năng quản lý doanh thu
7. Đưa code lên github
Ghi chú

## Báo Cáo Tuần 6(Sprint 2)
BÁO CÁO TUẦN
Tên dự án | NHOM11/XD&PTPM
Ngày bắt đầu | 2025-04-05 | Ngày kết thúc | 2025-04-12
Giai đoạn |  | Tuần 6
Những việc chính đã làm trong tuần |  | Nhiệm vụ của tuần này
1. Viết mô tả, vẽ biểu đồ UC chức năng quản lý đơn hàng
2. Vẽ biểu đồ Class chức năng quản lý đơn hàng
3. Vẽ biểu đồ tuần tự chức năng quản lý đơn hàng
4. Xây dựng giao diện chức năng quản lý đơn hàng
5. Xử lý code chức năng quản lý đơn hàng
6. Test và báo cáo chức năng quản lý đơn hàng
7. Đưa code lên github
Vấn đề |  |  |  | Hướng giải quyết
Kế hoạch tuần tới |  | Nhiệm vụ tuần tới nghiệm thu hệ thống
1. Đánh giá, nhận xét, tối ưu hệ thống và triển khai thử nghiệm
2. Hộ trợ vận hành ứng dụng
3. Chỉnh sửa và cập nhật hệ thống ( nếu có)
4. Nghiệm thu hệ thống và bàn giao sản phẩm
Ghi chú