## Báo Cáo Tuần 2
BÁO CÁO TUẦN
Tên dự án | NHOM11/XD&PTPM
Ngày bắt đầu | 2025-03-09 | Ngày kết thúc | 2025-03-22
Giai đoạn |  | Tuần 2
Những việc chính đã làm trong tuần |  | 1. Xây dựng CSDL(diagram, bảng dữ liệu )
2. Thiết lập môi trường phát triển
3. Thiết kế giao diện trên Winform
4. Phân tích yêu cầu và thiết kế chức năng đăng nhập
5. Xây dựng giao diện đăng nhập , đăng xuất
6. Xử lý code đăng nhập, đăng xuất
7. Test và báo cáo chức năng đăng nhập
8. Đưa code lên github
Vấn đề |  | BA làm không kịp tiến độ |  | Hướng giải quyết | Tester hỗ trợ
|  | Database bị lỗi dữ liệu |  |  | Tìm tài liệu liên quan để khắc phục
|  | Dev tải code lên github bị lỗi |  |  | PM hỗ trợ tải lên
Nhiệm vụ của tuần tới là chức năng quản lý sản phẩm
Kế hoạch tuần tới |  | 1. Hoàn thiện phần còn thiếu của tuần trước( Tuần 2) - Thêm các thông báo phần đăng xuất - Khắc phục lỗi database
2. Xây dựng trang quản trị
3. Phân tích yêu cầu và thiết kế chức năng quản lý sản phẩm
4. Xây dựng giao diện trang quản lý sản phẩm
5. Xử lý code chức năng: Thêm , sửa , xóa sản phẩm
6. Test và báo cáo chức năng quản lý sản phẩm
7. Đưa code lên github
Ghi chú

## Báo Cáo Tuần 3
BÁO CÁO TUẦN
Tên dự án | NHOM11/XD&PTPM
Ngày bắt đầu | 2025-03-22 | Ngày kết thúc | 2025-03-29
Giai đoạn |  | Tuần 3
Những việc chính đã làm trong tuần |  | 1. Hoàn thiện phần còn thiếu của tuần trước( Tuần 2)
2. Xây dựng trang quản trị
3. Phân tích yêu cầu và thiết kế chức năng quản lý sản phẩm
4. Xây dựng giao diện trang quản lý sản phẩm
5. Xử lý code chức năng: Thêm , sửa , xóa sản phẩm
6. Test và báo cáo chức năng quản lý sản phẩm
7.Đưa code lên github
Vấn đề |  |  |  | Hướng giải quyết
Kế hoạch tuần tới |  | Nhiệm vụ tuần tới chức năng quản lý nhân viên
1. Viết mô tả, vẽ biểu đồ UC chức năng quản lý nhân viên
2. Vẽ biểu đồ Class chức năng quản lý nhân viên
3. Vẽ biểu đồ tuần tự chức năng quản lý nhân viên
4. Xây dựng giao diện chức năng quản lý nhân viên
5. Xử lý code chức năng quản lý nhân viên
6. Test và báo cáo chức năng quản lý nhân viên
7. Đưa code lên github
Ghi chú