## Trang_tính1
BÁO CÁO TUẦN
Tên dự án | NHOM11/XD&PTPM
Ngày bắt đầu | 2025-03-09 | Ngày kết thúc | 2025-03-22
Giai đoạn |  | Tuần 2
Những việc chính đã làm trong tuần |  | 1. Xây dựng CSDL(diagram, bảng dữ liệu )
2. Thiết kế giao diện trên Winform
3. Xây dựng giao diện đăng nhập , đăng xuất
4. Xử lý code đăng nhập, đăng xuất
5. Test và báo cáo chức năng đăng nhập
6. Đưa code lên github
Vấn đề |  |  |  | Hướng giải quyết
Kế hoạch tuần tới |  | 1. Xây dựng trang quản lý sản phẩm
2. Xử lý code chức năng: Thêm , sửa , xóa sản phẩm
3. Test và báo cáo chức năng quản lý sản phẩm
Ghi chú